## Detailed Analyis W.r.t Schedule
CP1 Desalination Plant |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
| As per Contract |  | As per Updated Work Program | time axis 2020-01-01 to 2027-05-01
Design | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | bar: 2020-01-01 to 2020-10-01
Tender | 2020-11-01 | 2021-10-01 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | bar: 2020-03-01 to 2020-12-01
CS + DLP | 2021-11-01 | 2025-04-01 | 2021-01-01 | 2024-07-01 | bar: 2021-01-01 to 2024-07-01
CP2 Pumping Stations & Reservoirs
| As per Contract |  | As per Updated Work Program
Design | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 2020-03-01 | 2021-05-01 | bar: 2020-03-01 to 2021-05-01
Tender | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | bar: 2021-03-01 to 2021-11-01
CS + DLP | 2022-10-01 | 2025-09-01 | 2021-12-01 | 2024-11-01 | bar: 2021-12-01 to 2024-11-01
CP3 Product water transmissions
| As per Contract |  | As per Updated Work Program
Design
Tender
CS+DLP | 2020-05-01 | 2025-06-01 | 2020-05-01 | 2025-06-01 | bar: 2020-05-01 to 2025-06-01
CP4 Improvement of Distribution System
| As per Contract |  | As per Updated Work Program
Design | 2020-01-01 | 2022-04-01 | 2020-01-01 | 2022-04-01 | bar: 2020-01-01 to 2022-04-01
Tender | 2022-05-01 | 2023-01-01 | 2022-05-01 | 2023-01-01 | bar: 2022-05-01 to 2023-01-01
CS+DLP | 2023-02-01 | 2027-03-01 | 2023-02-01 | 2027-03-01 | bar: 2023-02-01 to 2027-03-01
CP5 Installation of External Power Transmission Line
| As per Contract |  | As per Updated Work Program
Design
Tender
CS+DLP | 2021-06-01 | 2024-05-01 | 2021-06-01 | 2024-05-01 | bar: 2021-06-01 to 2024-05-01
Dr Pararajasegram Dharmabalan |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.5; 2020-02-01: 0.5; 2020-03-01: 0.5; 2020-04-01: 0.5; 2020-05-01: 0.5; 2020-06-01: 0.5; 2020-07-01: 0.5; 2020-08-01: 0.5; 2020-09-01: 0.5; 2020-10-01: 0.5; 2020-11-01: 0.5; 2020-12-01: 0.5; 2021-01-01: 0.5; 2021-02-01: 0.5; 2021-03-01: 0.5; 2021-04-01: 0.5; 2021-05-01: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-07-01: 0.5; 2021-08-01: 0.5; 2021-09-01: 0.5; 2021-10-01: 0.5; 2021-11-01: 0.5; 2021-12-01: 0.5; 2022-01-01: 0.5; 2022-02-01: 0.5; 2022-03-01: 0.5; 2022-04-01: 0.5 | 14
Shane Farquharson |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.39286; 2020-02-01: 0.39286; 2020-03-01: 0.39286; 2020-04-01: 0.39286; 2020-05-01: 0.39286; 2020-06-01: 0.39286; 2020-07-01: 0.39286; 2020-08-01: 0.39286; 2020-09-01: 0.39286; 2020-10-01: 0.39286; 2020-11-01: 0.39286; 2020-12-01: 0.39286; 2021-01-01: 0.39286; 2021-02-01: 0.39286; 2021-03-01: 0.39286; 2021-04-01: 0.39286; 2021-05-01: 0.39286; 2021-06-01: 0.39286; 2021-07-01: 0.39286; 2021-08-01: 0.39286; 2021-09-01: 0.39286; 2021-10-01: 0.39286; 2021-11-01: 0.39286; 2021-12-01: 0.39286; 2022-01-01: 0.39286; 2022-02-01: 0.39286; 2022-03-01: 0.39286; 2022-04-01: 0.39286 | 11
Michael Morillon |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.29412; 2020-02-01: 0.29412; 2020-03-01: 0.29412; 2020-04-01: 0.29412; 2020-05-01: 0.29412; 2020-06-01: 0.29412; 2020-07-01: 0.29412; 2020-08-01: 0.29412; 2020-09-01: 0.29412; 2020-10-01: 0.29412; 2020-11-01: 0.29412; 2020-12-01: 0.29412; 2021-01-01: 0.29412; 2021-02-01: 0.29412; 2021-03-01: 0.29412; 2021-04-01: 0.29412; 2021-05-01: 0.29412; 2021-06-01: 0.29412; 2021-07-01: 0.29412; 2021-08-01: 0.29412; 2021-09-01: 0.29412; 2021-10-01: 0.29412; 2021-11-01: 0.29412 | 6.7647
Sergio de Bastos Vilar Magalhaes Paulo |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.41176; 2020-02-01: 0.41176; 2020-03-01: 0.41176; 2020-04-01: 0.41176; 2020-05-01: 0.41176; 2020-06-01: 0.41176; 2020-07-01: 0.41176; 2020-08-01: 0.41176; 2020-09-01: 0.41176; 2020-10-01: 0.41176; 2020-11-01: 0.41176; 2020-12-01: 0.41176; 2021-01-01: 0.41176; 2021-02-01: 0.41176; 2021-03-01: 0.41176; 2021-04-01: 0.41176; 2021-05-01: 0.41176; 2021-06-01: 0.41176; 2021-07-01: 0.41176; 2021-08-01: 0.41176; 2021-09-01: 0.41176; 2021-10-01: 0.41176; 2021-11-01: 0.41176 | 9.4706
John Goullee |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.14286; 2020-02-01: 0.14286; 2020-03-01: 0.14286; 2020-04-01: 0.14286; 2020-05-01: 0.14286; 2020-06-01: 0.14286; 2020-07-01: 0.14286; 2020-08-01: 0.14286; 2020-09-01: 0.14286; 2020-10-01: 0.14286; 2020-11-01: 0.14286; 2020-12-01: 0.14286; 2021-01-01: 0.14286; 2021-02-01: 0.14286; 2021-03-01: 0.14286; 2021-04-01: 0.14286; 2021-05-01: 0.14286; 2021-06-01: 0.14286; 2021-07-01: 0.14286; 2021-08-01: 0.14286; 2021-09-01: 0.14286; 2021-10-01: 0.14286; 2021-11-01: 0.14286; 2021-12-01: 0.14286; 2022-01-01: 0.14286; 2022-02-01: 0.14286; 2022-03-01: 0.14286; 2022-04-01: 0.14286 | 4
Roderick Mackenzie |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.47059; 2020-02-01: 0.47059; 2020-03-01: 0.47059; 2020-04-01: 0.47059; 2020-05-01: 0.47059; 2020-06-01: 0.47059; 2020-07-01: 0.47059; 2020-08-01: 0.47059; 2020-09-01: 0.47059; 2020-10-01: 0.47059; 2020-11-01: 0.47059; 2020-12-01: 0.47059; 2021-01-01: 0.47059; 2021-02-01: 0.47059; 2021-03-01: 0.47059; 2021-04-01: 0.47059; 2021-05-01: 0.47059; 2021-06-01: 0.47059; 2021-07-01: 0.47059; 2021-08-01: 0.47059; 2021-09-01: 0.47059; 2021-10-01: 0.47059; 2021-11-01: 0.47059 | 10.8235
Manikandan Ganesh Shoranur |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.17647; 2020-02-01: 0.17647; 2020-03-01: 0.17647; 2020-04-01: 0.17647; 2020-05-01: 0.17647; 2020-06-01: 0.17647; 2020-07-01: 0.17647; 2020-08-01: 0.17647; 2020-09-01: 0.17647; 2020-10-01: 0.17647; 2020-11-01: 0.17647; 2020-12-01: 0.17647; 2021-01-01: 0.17647; 2021-02-01: 0.17647; 2021-03-01: 0.17647; 2021-04-01: 0.17647; 2021-05-01: 0.17647; 2021-06-01: 0.17647; 2021-07-01: 0.17647; 2021-08-01: 0.17647; 2021-09-01: 0.17647; 2021-10-01: 0.17647; 2021-11-01: 0.17647 | 4.0588
Dr Pararajasegram Dharmabalan | [8 empty] | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 |  |  | 56
Shane Farquharson |  |  |  |  | 2023-02-01: 0.24; 2023-03-01: 0.24; 2023-04-01: 0.24; 2023-05-01: 0.24; 2023-06-01: 0.24; 2023-07-01: 0.24; 2023-08-01: 0.24; 2023-09-01: 0.24; 2023-10-01: 0.24; 2023-11-01: 0.24; 2023-12-01: 0.24; 2024-01-01: 0.24; 2024-02-01: 0.24; 2024-03-01: 0.24; 2024-04-01: 0.24; 2024-05-01: 0.24; 2024-06-01: 0.24; 2024-07-01: 0.24; 2024-08-01: 0.24; 2024-09-01: 0.24; 2024-10-01: 0.24; 2024-11-01: 0.24; 2024-12-01: 0.24; 2025-01-01: 0.24; 2025-02-01: 0.24; 2025-03-01: 0.24; 2025-04-01: 0.24; 2025-05-01: 0.24; 2025-06-01: 0.24; 2025-07-01: 0.24; 2025-08-01: 0.24; 2025-09-01: 0.24; 2025-10-01: 0.24; 2025-11-01: 0.24; 2025-12-01: 0.24; 2026-01-01: 0.24; 2026-02-01: 0.24; 2026-03-01: 0.24; 2026-04-01: 0.24; 2026-05-01: 0.24; 2026-06-01: 0.24; 2026-07-01: 0.24; 2026-08-01: 0.24; 2026-09-01: 0.24; 2026-10-01: 0.24; 2026-11-01: 0.24; 2026-12-01: 0.24; 2027-01-01: 0.24; 2027-02-01: 0.24; 2027-03-01: 0.24 | 12
Michael Morillon |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.21277; 2021-02-01: 0.21277; 2021-03-01: 0.21277; 2021-04-01: 0.21277; 2021-05-01: 0.21277; 2021-06-01: 0.21277; 2021-07-01: 0.21277; 2021-08-01: 0.21277; 2021-09-01: 0.21277; 2021-10-01: 0.21277; 2021-11-01: 0.21277; 2021-12-01: 0.21277; 2022-01-01: 0.21277; 2022-02-01: 0.21277; 2022-03-01: 0.21277; 2022-04-01: 0.21277; 2022-05-01: 0.21277; 2022-06-01: 0.21277; 2022-07-01: 0.21277; 2022-08-01: 0.21277; 2022-09-01: 0.21277; 2022-10-01: 0.21277; 2022-11-01: 0.21277; 2022-12-01: 0.21277; 2023-01-01: 0.21277; 2023-02-01: 0.21277; 2023-03-01: 0.21277; 2023-04-01: 0.21277; 2023-05-01: 0.21277; 2023-06-01: 0.21277; 2023-07-01: 0.21277; 2023-08-01: 0.21277; 2023-09-01: 0.21277; 2023-10-01: 0.21277; 2023-11-01: 0.21277; 2023-12-01: 0.21277; 2024-01-01: 0.21277; 2024-02-01: 0.21277; 2024-03-01: 0.21277; 2024-04-01: 0.21277; 2024-05-01: 0.21277; 2024-06-01: 0.21277; 2024-07-01: 0.21277; 2024-08-01: 0.21277; 2024-09-01: 0.21277; 2024-10-01: 0.21277; 2024-11-01: 0.21277 | 10
Sergio de Bastos Vilar Magalhaes Paulo |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.31915; 2021-02-01: 0.31915; 2021-03-01: 0.31915; 2021-04-01: 0.31915; 2021-05-01: 0.31915; 2021-06-01: 0.40248; 2021-07-01: 0.40248; 2021-08-01: 0.40248; 2021-09-01: 0.40248; 2021-10-01: 0.40248; 2021-11-01: 0.40248; 2021-12-01: 0.40248; 2022-01-01: 0.40248; 2022-02-01: 0.40248; 2022-03-01: 0.40248; 2022-04-01: 0.40248; 2022-05-01: 0.40248; 2022-06-01: 0.40248; 2022-07-01: 0.40248; 2022-08-01: 0.40248; 2022-09-01: 0.40248; 2022-10-01: 0.40248; 2022-11-01: 0.40248; 2022-12-01: 0.40248; 2023-01-01: 0.40248; 2023-02-01: 0.40248; 2023-03-01: 0.40248; 2023-04-01: 0.40248; 2023-05-01: 0.40248; 2023-06-01: 0.40248; 2023-07-01: 0.40248; 2023-08-01: 0.40248; 2023-09-01: 0.40248; 2023-10-01: 0.40248; 2023-11-01: 0.40248; 2023-12-01: 0.40248; 2024-01-01: 0.40248; 2024-02-01: 0.40248; 2024-03-01: 0.40248; 2024-04-01: 0.40248; 2024-05-01: 0.40248; 2024-06-01: 0.31915; 2024-07-01: 0.31915; 2024-08-01: 0.31915; 2024-09-01: 0.31915; 2024-10-01: 0.31915; 2024-11-01: 0.31915 | 18
John Goullee | [8 empty] | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.82258 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 0.88641 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 66
Roderick Mackenzie |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.021277; 2021-02-01: 0.021277; 2021-03-01: 0.021277; 2021-04-01: 0.021277; 2021-05-01: 0.021277; 2021-06-01: 0.021277; 2021-07-01: 0.021277; 2021-08-01: 0.021277; 2021-09-01: 0.021277; 2021-10-01: 0.021277; 2021-11-01: 0.021277; 2021-12-01: 0.021277; 2022-01-01: 0.021277; 2022-02-01: 0.021277; 2022-03-01: 0.021277; 2022-04-01: 0.021277; 2022-05-01: 0.021277; 2022-06-01: 0.021277; 2022-07-01: 0.021277; 2022-08-01: 0.021277; 2022-09-01: 0.021277; 2022-10-01: 0.021277; 2022-11-01: 0.021277; 2022-12-01: 0.021277; 2023-01-01: 0.021277; 2023-02-01: 0.021277; 2023-03-01: 0.021277; 2023-04-01: 0.021277; 2023-05-01: 0.021277; 2023-06-01: 0.021277; 2023-07-01: 0.021277; 2023-08-01: 0.021277; 2023-09-01: 0.021277; 2023-10-01: 0.021277; 2023-11-01: 0.021277; 2023-12-01: 0.021277; 2024-01-01: 0.021277; 2024-02-01: 0.021277; 2024-03-01: 0.021277; 2024-04-01: 0.021277; 2024-05-01: 0.021277; 2024-06-01: 0.021277; 2024-07-01: 0.021277; 2024-08-01: 0.021277; 2024-09-01: 0.021277; 2024-10-01: 0.021277; 2024-11-01: 0.021277 | 1
Manikandan Ganesh Shoranur |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.17021; 2021-02-01: 0.17021; 2021-03-01: 0.17021; 2021-04-01: 0.17021; 2021-05-01: 0.17021; 2021-06-01: 0.17021; 2021-07-01: 0.17021; 2021-08-01: 0.17021; 2021-09-01: 0.17021; 2021-10-01: 0.17021; 2021-11-01: 0.17021; 2021-12-01: 0.17021; 2022-01-01: 0.17021; 2022-02-01: 0.17021; 2022-03-01: 0.17021; 2022-04-01: 0.17021; 2022-05-01: 0.17021; 2022-06-01: 0.17021; 2022-07-01: 0.17021; 2022-08-01: 0.17021; 2022-09-01: 0.17021; 2022-10-01: 0.17021; 2022-11-01: 0.17021; 2022-12-01: 0.17021; 2023-01-01: 0.17021; 2023-02-01: 0.17021; 2023-03-01: 0.17021; 2023-04-01: 0.17021; 2023-05-01: 0.17021; 2023-06-01: 0.17021; 2023-07-01: 0.17021; 2023-08-01: 0.17021; 2023-09-01: 0.17021; 2023-10-01: 0.17021; 2023-11-01: 0.17021; 2023-12-01: 0.17021; 2024-01-01: 0.17021; 2024-02-01: 0.17021; 2024-03-01: 0.17021; 2024-04-01: 0.17021; 2024-05-01: 0.17021; 2024-06-01: 0.17021; 2024-07-01: 0.17021; 2024-08-01: 0.17021; 2024-09-01: 0.17021; 2024-10-01: 0.17021; 2024-11-01: 0.17021 | 8
Dr Pararajasegram Dharmabalan |  |  | 37501 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8447 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6747 |  |  | 70
Shane Farquharson |  |  | 25360 |  | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0.39286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 23
Michael Morillon |  |  | 44000 |  | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.50688 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.7647
Sergio de Bastos Vilar Magalhaes Paulo |  |  | 13132 |  | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.73091 | 0.81425 | 0.81425 | 0.81425 | 0.81425 | 0.81425 | 0.81425 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0.31915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.4706
John Goullee |  |  | 22602 |  | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99927 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 0.99641 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 70
Roderick Mackenzie |  |  | 44407 |  | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.49186 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.8235
Manikandan Ganesh Shoranur |  |  | 19260 |  | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.0588
0
0
0
Dr. D. Elancherian |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.26087; 2020-02-01: 0.26087; 2020-03-01: 0.26087; 2020-04-01: 0.26087; 2020-05-01: 0.26087; 2020-06-01: 0.26087; 2020-07-01: 0.26087; 2020-08-01: 0.26087; 2020-09-01: 0.26087; 2020-10-01: 0.26087; 2020-11-01: 0.26087; 2020-12-01: 0.26087; 2021-01-01: 0.26087; 2021-02-01: 0.26087; 2021-03-01: 0.26087; 2021-04-01: 0.26087; 2021-05-01: 0.26087; 2021-06-01: 0.26087; 2021-07-01: 0.26087; 2021-08-01: 0.26087; 2021-09-01: 0.26087; 2021-10-01: 0.26087; 2021-11-01: 0.26087 | 6
Ashish Gosain |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.16804; 2020-02-01: 0.16804; 2020-03-01: 0.16804; 2020-04-01: 0.16804; 2020-05-01: 0.16804; 2020-06-01: 0.16804; 2020-07-01: 0.16804; 2020-08-01: 0.16804; 2020-09-01: 0.16804; 2020-10-01: 0.16804; 2020-11-01: 0.16804; 2020-12-01: 0.16804; 2021-01-01: 0.16804; 2021-02-01: 0.16804; 2021-03-01: 0.16804; 2021-04-01: 0.16804; 2021-05-01: 0.16804; 2021-06-01: 0.16804; 2021-07-01: 0.16804; 2021-08-01: 0.16804; 2021-09-01: 0.16804; 2021-10-01: 0.16804; 2021-11-01: 0.16804; 2021-12-01: 0.081081; 2022-01-01: 0.081081; 2022-02-01: 0.081081; 2022-03-01: 0.081081; 2022-04-01: 0.081081; 2022-05-01: 0.081081; 2022-06-01: 0.081081; 2022-07-01: 0.081081; 2022-08-01: 0.081081; 2022-09-01: 0.081081; 2022-10-01: 0.081081; 2022-11-01: 0.081081; 2022-12-01: 0.081081; 2023-01-01: 0.081081 | 5
Sethuraman |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.13043; 2020-02-01: 0.13043; 2020-03-01: 0.13043; 2020-04-01: 0.13043; 2020-05-01: 0.13043; 2020-06-01: 0.13043; 2020-07-01: 0.13043; 2020-08-01: 0.13043; 2020-09-01: 0.13043; 2020-10-01: 0.13043; 2020-11-01: 0.13043; 2020-12-01: 0.13043; 2021-01-01: 0.13043; 2021-02-01: 0.13043; 2021-03-01: 0.13043; 2021-04-01: 0.13043; 2021-05-01: 0.13043; 2021-06-01: 0.13043; 2021-07-01: 0.13043; 2021-08-01: 0.13043; 2021-09-01: 0.13043; 2021-10-01: 0.13043; 2021-11-01: 0.13043 | 3
Hemanth Chadda |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.13043; 2020-02-01: 0.13043; 2020-03-01: 0.13043; 2020-04-01: 0.13043; 2020-05-01: 0.13043; 2020-06-01: 0.13043; 2020-07-01: 0.13043; 2020-08-01: 0.13043; 2020-09-01: 0.13043; 2020-10-01: 0.13043; 2020-11-01: 0.13043; 2020-12-01: 0.13043; 2021-01-01: 0.13043; 2021-02-01: 0.13043; 2021-03-01: 0.13043; 2021-04-01: 0.13043; 2021-05-01: 0.13043; 2021-06-01: 0.13043; 2021-07-01: 0.13043; 2021-08-01: 0.13043; 2021-09-01: 0.13043; 2021-10-01: 0.13043; 2021-11-01: 0.13043 | 3
Santhosh Kumar | [93 empty] | 0
Rajesh Mishra |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.070505; 2020-02-01: 0.070505; 2020-03-01: 0.070505; 2020-04-01: 0.070505; 2020-05-01: 0.070505; 2020-06-01: 0.070505; 2020-07-01: 0.070505; 2020-08-01: 0.070505; 2020-09-01: 0.070505; 2020-10-01: 0.070505; 2020-11-01: 0.070505; 2020-12-01: 0.070505; 2021-01-01: 0.070505; 2021-02-01: 0.070505; 2021-03-01: 0.070505; 2021-04-01: 0.070505; 2021-05-01: 0.57051; 2021-06-01: 0.070505; 2021-07-01: 0.070505; 2021-08-01: 0.070505; 2021-09-01: 0.070505; 2021-10-01: 0.070505; 2021-11-01: 0.070505; 2021-12-01: 0.027027; 2022-01-01: 0.027027; 2022-02-01: 0.027027; 2022-03-01: 0.027027; 2022-04-01: 0.027027; 2022-05-01: 0.027027; 2022-06-01: 0.027027; 2022-07-01: 0.027027; 2022-08-01: 0.027027; 2022-09-01: 0.027027; 2022-10-01: 0.027027; 2022-11-01: 0.027027; 2022-12-01: 0.027027; 2023-01-01: 0.027027 | 2.5
Ramesh Senthil |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.34195; 2020-02-01: 0.34195; 2020-03-01: 0.34195; 2020-04-01: 0.34195; 2020-05-01: 0.34195; 2020-06-01: 0.34195; 2020-07-01: 0.34195; 2020-08-01: 0.34195; 2020-09-01: 0.34195; 2020-10-01: 0.34195; 2020-11-01: 0.34195; 2020-12-01: 0.34195; 2021-01-01: 0.34195; 2021-02-01: 0.34195; 2021-03-01: 0.34195; 2021-04-01: 0.34195; 2021-05-01: 0.34195; 2021-06-01: 0.34195; 2021-07-01: 0.34195; 2021-08-01: 0.34195; 2021-09-01: 0.34195; 2021-10-01: 0.34195; 2021-11-01: 0.34195; 2021-12-01: 0.081081; 2022-01-01: 0.081081; 2022-02-01: 0.081081; 2022-03-01: 0.081081; 2022-04-01: 0.081081; 2022-05-01: 0.081081; 2022-06-01: 0.081081; 2022-07-01: 0.081081; 2022-08-01: 0.081081; 2022-09-01: 0.081081; 2022-10-01: 0.081081; 2022-11-01: 0.081081; 2022-12-01: 0.081081; 2023-01-01: 0.081081 | 9
Naisa Sreenivasulu Reddy |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.17391; 2020-02-01: 0.17391; 2020-03-01: 0.17391; 2020-04-01: 0.17391; 2020-05-01: 0.17391; 2020-06-01: 0.17391; 2020-07-01: 0.17391; 2020-08-01: 0.17391; 2020-09-01: 0.17391; 2020-10-01: 0.17391; 2020-11-01: 0.17391; 2020-12-01: 0.17391; 2021-01-01: 0.17391; 2021-02-01: 0.17391; 2021-03-01: 0.17391; 2021-04-01: 0.17391; 2021-05-01: 0.17391; 2021-06-01: 0.17391; 2021-07-01: 0.17391; 2021-08-01: 0.17391; 2021-09-01: 0.17391; 2021-10-01: 0.17391; 2021-11-01: 0.17391 | 4
Vinod Chandra K C |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.39386; 2020-02-01: 0.39386; 2020-03-01: 0.39386; 2020-04-01: 0.39386; 2020-05-01: 0.39386; 2020-06-01: 0.39386; 2020-07-01: 0.39386; 2020-08-01: 0.39386; 2020-09-01: 0.39386; 2020-10-01: 0.39386; 2020-11-01: 0.39386; 2020-12-01: 0.39386; 2021-01-01: 0.39386; 2021-02-01: 0.39386; 2021-03-01: 0.39386; 2021-04-01: 0.39386; 2021-05-01: 0.39386; 2021-06-01: 0.21739; 2021-07-01: 0.21739; 2021-08-01: 0.21739; 2021-09-01: 0.21739; 2021-10-01: 0.21739; 2021-11-01: 0.21739 | 8
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 1.9671; 2020-02-01: 1.9671; 2020-03-01: 1.9671; 2020-04-01: 1.9671; 2020-05-01: 0.71715; 2020-06-01: 0.71715; 2020-07-01: 0.71715; 2020-08-01: 0.71715; 2020-09-01: 0.71715; 2020-10-01: 0.71715; 2020-11-01: 0.71715; 2020-12-01: 0.71715; 2021-01-01: 0.71715; 2021-02-01: 0.71715; 2021-03-01: 0.71715; 2021-04-01: 0.71715; 2021-05-01: 0.71715; 2021-06-01: 0.42303; 2021-07-01: 0.42303; 2021-08-01: 0.42303; 2021-09-01: 0.42303; 2021-10-01: 0.42303; 2021-11-01: 0.42303; 2021-12-01: 0.16216; 2022-01-01: 0.16216; 2022-02-01: 0.16216; 2022-03-01: 0.16216; 2022-04-01: 0.16216; 2022-05-01: 0.16216; 2022-06-01: 0.16216; 2022-07-01: 0.16216; 2022-08-01: 0.16216; 2022-09-01: 0.16216; 2022-10-01: 0.16216; 2022-11-01: 0.16216; 2022-12-01: 0.16216; 2023-01-01: 0.16216 | 22
TBN | [93 empty] | 0
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 0.44983; 2020-02-01: 0.44983; 2020-03-01: 0.44983; 2020-04-01: 0.44983; 2020-05-01: 0.19983; 2020-06-01: 0.19983; 2020-07-01: 0.19983; 2020-08-01: 0.19983; 2020-09-01: 0.19983; 2020-10-01: 0.19983; 2020-11-01: 0.19983; 2020-12-01: 0.19983; 2021-01-01: 0.19983; 2021-02-01: 0.19983; 2021-03-01: 0.19983; 2021-04-01: 0.19983; 2021-05-01: 0.19983; 2021-06-01: 0.14101; 2021-07-01: 0.14101; 2021-08-01: 0.14101; 2021-09-01: 0.14101; 2021-10-01: 0.14101; 2021-11-01: 0.14101; 2021-12-01: 0.054054; 2022-01-01: 0.054054; 2022-02-01: 0.054054; 2022-03-01: 0.054054; 2022-04-01: 0.054054; 2022-05-01: 0.054054; 2022-06-01: 0.054054; 2022-07-01: 0.054054; 2022-08-01: 0.054054; 2022-09-01: 0.054054; 2022-10-01: 0.054054; 2022-11-01: 0.054054; 2022-12-01: 0.054054; 2023-01-01: 0.054054 | 6
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 1.9671; 2020-02-01: 1.9671; 2020-03-01: 1.9671; 2020-04-01: 1.9671; 2020-05-01: 0.71715; 2020-06-01: 0.71715; 2020-07-01: 0.71715; 2020-08-01: 0.71715; 2020-09-01: 0.71715; 2020-10-01: 0.71715; 2020-11-01: 0.71715; 2020-12-01: 0.71715; 2021-01-01: 0.71715; 2021-02-01: 0.71715; 2021-03-01: 0.71715; 2021-04-01: 0.71715; 2021-05-01: 0.71715; 2021-06-01: 0.42303; 2021-07-01: 0.42303; 2021-08-01: 0.42303; 2021-09-01: 0.42303; 2021-10-01: 0.42303; 2021-11-01: 0.42303; 2021-12-01: 0.16216; 2022-01-01: 0.16216; 2022-02-01: 0.16216; 2022-03-01: 0.16216; 2022-04-01: 0.16216; 2022-05-01: 0.16216; 2022-06-01: 0.16216; 2022-07-01: 0.16216; 2022-08-01: 0.16216; 2022-09-01: 0.16216; 2022-10-01: 0.16216; 2022-11-01: 0.16216; 2022-12-01: 0.16216; 2023-01-01: 0.16216 | 22
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 1.9671; 2020-02-01: 1.9671; 2020-03-01: 1.9671; 2020-04-01: 1.9671; 2020-05-01: 0.71715; 2020-06-01: 0.71715; 2020-07-01: 0.71715; 2020-08-01: 0.71715; 2020-09-01: 0.71715; 2020-10-01: 0.71715; 2020-11-01: 0.71715; 2020-12-01: 0.71715; 2021-01-01: 0.71715; 2021-02-01: 0.71715; 2021-03-01: 0.71715; 2021-04-01: 0.71715; 2021-05-01: 0.71715; 2021-06-01: 0.42303; 2021-07-01: 0.42303; 2021-08-01: 0.42303; 2021-09-01: 0.42303; 2021-10-01: 0.42303; 2021-11-01: 0.42303; 2021-12-01: 0.16216; 2022-01-01: 0.16216; 2022-02-01: 0.16216; 2022-03-01: 0.16216; 2022-04-01: 0.16216; 2022-05-01: 0.16216; 2022-06-01: 0.16216; 2022-07-01: 0.16216; 2022-08-01: 0.16216; 2022-09-01: 0.16216; 2022-10-01: 0.16216; 2022-11-01: 0.16216; 2022-12-01: 0.16216; 2023-01-01: 0.16216 | 22
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 1.9671; 2020-02-01: 1.9671; 2020-03-01: 1.9671; 2020-04-01: 1.9671; 2020-05-01: 0.71715; 2020-06-01: 0.71715; 2020-07-01: 0.71715; 2020-08-01: 0.71715; 2020-09-01: 0.71715; 2020-10-01: 0.71715; 2020-11-01: 0.71715; 2020-12-01: 0.71715; 2021-01-01: 0.71715; 2021-02-01: 0.71715; 2021-03-01: 0.71715; 2021-04-01: 0.71715; 2021-05-01: 0.71715; 2021-06-01: 0.42303; 2021-07-01: 0.42303; 2021-08-01: 0.42303; 2021-09-01: 0.42303; 2021-10-01: 0.42303; 2021-11-01: 0.42303; 2021-12-01: 0.16216; 2022-01-01: 0.16216; 2022-02-01: 0.16216; 2022-03-01: 0.16216; 2022-04-01: 0.16216; 2022-05-01: 0.16216; 2022-06-01: 0.16216; 2022-07-01: 0.16216; 2022-08-01: 0.16216; 2022-09-01: 0.16216; 2022-10-01: 0.16216; 2022-11-01: 0.16216; 2022-12-01: 0.16216; 2023-01-01: 0.16216 | 22
TBN |  |  |  |  | 2020-01-01: 1.9671; 2020-02-01: 1.9671; 2020-03-01: 1.9671; 2020-04-01: 1.9671; 2020-05-01: 0.71715; 2020-06-01: 0.71715; 2020-07-01: 0.71715; 2020-08-01: 0.71715; 2020-09-01: 0.71715; 2020-10-01: 0.71715; 2020-11-01: 0.71715; 2020-12-01: 0.71715; 2021-01-01: 0.71715; 2021-02-01: 0.71715; 2021-03-01: 0.71715; 2021-04-01: 0.71715; 2021-05-01: 0.71715; 2021-06-01: 0.42303; 2021-07-01: 0.42303; 2021-08-01: 0.42303; 2021-09-01: 0.42303; 2021-10-01: 0.42303; 2021-11-01: 0.42303; 2021-12-01: 0.16216; 2022-01-01: 0.16216; 2022-02-01: 0.16216; 2022-03-01: 0.16216; 2022-04-01: 0.16216; 2022-05-01: 0.16216; 2022-06-01: 0.16216; 2022-07-01: 0.16216; 2022-08-01: 0.16216; 2022-09-01: 0.16216; 2022-10-01: 0.16216; 2022-11-01: 0.16216; 2022-12-01: 0.16216; 2023-01-01: 0.16216 | 22
Dr. D. Elancherian |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.76596; 2021-02-01: 0.76596; 2021-03-01: 0.76596; 2021-04-01: 0.76596; 2021-05-01: 0.76596; 2021-06-01: 0.76596; 2021-07-01: 0.76596; 2021-08-01: 0.76596; 2021-09-01: 0.76596; 2021-10-01: 0.76596; 2021-11-01: 0.76596; 2021-12-01: 0.76596; 2022-01-01: 0.76596; 2022-02-01: 0.76596; 2022-03-01: 0.76596; 2022-04-01: 0.76596; 2022-05-01: 0.76596; 2022-06-01: 0.76596; 2022-07-01: 0.76596; 2022-08-01: 0.76596; 2022-09-01: 0.76596; 2022-10-01: 0.76596; 2022-11-01: 0.76596; 2022-12-01: 0.76596; 2023-01-01: 0.76596; 2023-02-01: 0.76596; 2023-03-01: 0.76596; 2023-04-01: 0.76596; 2023-05-01: 0.76596; 2023-06-01: 0.76596; 2023-07-01: 0.76596; 2023-08-01: 0.76596; 2023-09-01: 0.76596; 2023-10-01: 0.76596; 2023-11-01: 0.76596; 2023-12-01: 0.76596; 2024-01-01: 0.76596; 2024-02-01: 0.76596; 2024-03-01: 0.76596; 2024-04-01: 0.76596; 2024-05-01: 0.76596; 2024-06-01: 0.76596; 2024-07-01: 0.76596; 2024-08-01: 0.76596; 2024-09-01: 0.76596; 2024-10-01: 0.76596; 2024-11-01: 0.76596 | 36
Ashish Gosain | [16 empty] | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.06383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 7
Sethuraman |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.021277; 2021-02-01: 0.021277; 2021-03-01: 0.021277; 2021-04-01: 0.021277; 2021-05-01: 0.021277; 2021-06-01: 0.021277; 2021-07-01: 0.021277; 2021-08-01: 0.021277; 2021-09-01: 0.021277; 2021-10-01: 0.021277; 2021-11-01: 0.021277; 2021-12-01: 0.021277; 2022-01-01: 0.021277; 2022-02-01: 0.021277; 2022-03-01: 0.021277; 2022-04-01: 0.021277; 2022-05-01: 0.021277; 2022-06-01: 0.021277; 2022-07-01: 0.021277; 2022-08-01: 0.021277; 2022-09-01: 0.021277; 2022-10-01: 0.021277; 2022-11-01: 0.021277; 2022-12-01: 0.021277; 2023-01-01: 0.021277; 2023-02-01: 0.021277; 2023-03-01: 0.021277; 2023-04-01: 0.021277; 2023-05-01: 0.021277; 2023-06-01: 0.021277; 2023-07-01: 0.021277; 2023-08-01: 0.021277; 2023-09-01: 0.021277; 2023-10-01: 0.021277; 2023-11-01: 0.021277; 2023-12-01: 0.021277; 2024-01-01: 0.021277; 2024-02-01: 0.021277; 2024-03-01: 0.021277; 2024-04-01: 0.021277; 2024-05-01: 0.021277; 2024-06-01: 0.021277; 2024-07-01: 0.021277; 2024-08-01: 0.021277; 2024-09-01: 0.021277; 2024-10-01: 0.021277; 2024-11-01: 0.021277 | 1
Hemanth Chadda
Santhosh Kumar |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.21277; 2021-02-01: 0.21277; 2021-03-01: 0.21277; 2021-04-01: 0.21277; 2021-05-01: 0.21277; 2021-06-01: 0.21277; 2021-07-01: 0.21277; 2021-08-01: 0.21277; 2021-09-01: 0.21277; 2021-10-01: 0.21277; 2021-11-01: 0.21277; 2021-12-01: 0.21277; 2022-01-01: 0.21277; 2022-02-01: 0.21277; 2022-03-01: 0.21277; 2022-04-01: 0.21277; 2022-05-01: 0.21277; 2022-06-01: 0.21277; 2022-07-01: 0.21277; 2022-08-01: 0.21277; 2022-09-01: 0.21277; 2022-10-01: 0.21277; 2022-11-01: 0.21277; 2022-12-01: 0.21277; 2023-01-01: 0.21277; 2023-02-01: 0.21277; 2023-03-01: 0.21277; 2023-04-01: 0.21277; 2023-05-01: 0.21277; 2023-06-01: 0.21277; 2023-07-01: 0.21277; 2023-08-01: 0.21277; 2023-09-01: 0.21277; 2023-10-01: 0.21277; 2023-11-01: 0.21277; 2023-12-01: 0.21277; 2024-01-01: 0.21277; 2024-02-01: 0.21277; 2024-03-01: 0.21277; 2024-04-01: 0.21277; 2024-05-01: 0.21277; 2024-06-01: 0.21277; 2024-07-01: 0.21277; 2024-08-01: 0.21277; 2024-09-01: 0.21277; 2024-10-01: 0.21277; 2024-11-01: 0.21277 | 10
Rajesh Mishra | [8 empty] | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 13.5
Ramesh Senthil | [8 empty] | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.72581 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 0.85347 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.96581 | 0.96581 | 0.96581 | 0.96581 | 0.96581 | 0.96581 | 0.96581 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 63
Naisa Sreenivasulu Reddy
Vinod Chandra K C |  |  |  |  | 2021-01-01: 0.89362; 2021-02-01: 0.89362; 2021-03-01: 0.89362; 2021-04-01: 0.89362; 2021-05-01: 0.89362; 2021-06-01: 0.89362; 2021-07-01: 0.89362; 2021-08-01: 0.89362; 2021-09-01: 0.89362; 2021-10-01: 0.89362; 2021-11-01: 0.89362; 2021-12-01: 0.89362; 2022-01-01: 0.89362; 2022-02-01: 0.89362; 2022-03-01: 0.89362; 2022-04-01: 0.89362; 2022-05-01: 0.89362; 2022-06-01: 0.89362; 2022-07-01: 0.89362; 2022-08-01: 0.89362; 2022-09-01: 0.89362; 2022-10-01: 0.89362; 2022-11-01: 0.89362; 2022-12-01: 0.89362; 2023-01-01: 0.89362; 2023-02-01: 0.89362; 2023-03-01: 0.89362; 2023-04-01: 0.89362; 2023-05-01: 0.89362; 2023-06-01: 0.89362; 2023-07-01: 0.89362; 2023-08-01: 0.89362; 2023-09-01: 0.89362; 2023-10-01: 0.89362; 2023-11-01: 0.89362; 2023-12-01: 0.89362; 2024-01-01: 0.89362; 2024-02-01: 0.89362; 2024-03-01: 0.89362; 2024-04-01: 0.89362; 2024-05-01: 0.89362; 2024-06-01: 0.89362; 2024-07-01: 0.89362; 2024-08-01: 0.89362; 2024-09-01: 0.89362; 2024-10-01: 0.89362; 2024-11-01: 0.89362 | 42
TBN | [8 empty] | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 48
TBN | [8 empty] | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 6
TBN | [93 empty] | 0
TBN | [8 empty] | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 48
TBN | [8 empty] | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 48
TBN | [8 empty] | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 48
TBN | [8 empty] | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.19355 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.44887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7822 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.43355 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 48
Dr. D. Elancherian |  |  | 10895 |  | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
Ashish Gosain |  |  | 7704 |  | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.16804 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.23187 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 12
Sethuraman |  |  | 7264 |  | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.15171 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
Hemanth Chadda |  |  | 12106 |  | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
Santhosh Kumar |  |  | 10015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10
Rajesh Mishra |  |  | 9630 |  | 0.070505 | 0.070505 | 0.070505 | 0.070505 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.18272 | 0.18272 | 0.18272 | 0.18272 | 0.68272 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.20869 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28166 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.21222 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.14839 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 16
Ramesh Senthil |  |  |  | 435750 | 0.34195 | 0.34195 | 0.34195 | 0.34195 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99776 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 0.99542 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.647 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 71.9264
Naisa Sreenivasulu Reddy |  |  |  | 300000 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
Vinod Chandra K C |  |  |  | 300000 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.39386 | 0.99748 | 0.99748 | 0.99748 | 0.99748 | 0.99748 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0.89362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.89
TBN |  |  |  | 52290 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 1 | 0.691 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 69.993
TBN |  |  |  | 435750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.024194 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.066747 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.080636 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.064194 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 6
TBN |  |  |  | 435750 | 0.44983 | 0.44983 | 0.44983 | 0.44983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.19983 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6
TBN |  |  |  | 26145 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25371 |  |  | 70
TBN |  |  |  | 26145 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25371 |  |  | 70
TBN |  |  |  | 104580 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25371 |  |  | 70
TBN |  |  |  | 69720 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.99715 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9107 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99602 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.99523 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94436 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.68887 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25371 |  |  | 70
|  |  |  | USD | 81929.1434 | 81929.1434 | 81929.1434 | 81929.1434 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 119913.7884 | 150191.2391 | 150191.2391 | 150191.2391 | 150191.2391 | 155006.2391 | 151954.3224 | 151954.3224 | 151954.3224 | 151954.3224 | 151954.3224 | 151954.3224 | 102852.3122 | 102852.3122 | 102852.3122 | 102852.3122 | 102852.3122 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 86824.7179 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 93605.519 | 87230.349 | 85467.2656 | 85467.2656 | 85467.2656 | 85467.2656 | 85467.2656 | 85467.2656 | 56093.895 | 56093.895 | 56093.895 | 56093.895 | 56093.895 | 56093.895 | 56093.895 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 44268.5995 | 48110.9395 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 | 38392.0795 |  |  | 7515823.2353 | 532387096.7837
|  |  |  | INR | 793437.7038 | 793437.7038 | 793437.7038 | 793437.7038 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 956700.578 | 1179102.2014 | 1179102.2014 | 1179102.2014 | 1179102.2014 | 1179102.2014 | 1160362.0259 | 1160362.0259 | 1160362.0259 | 1160362.0259 | 1160362.0259 | 1160362.0259 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1027871.4999 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1042983.7809 | 1030740.3191 | 960240.8141 | 944083.2041 | 934095.8141 | 934095.8141 | 934095.8141 | 603162.3387 | 603162.3387 | 603162.3387 | 603162.3387 | 603162.3387 | 603162.3387 | 603162.3387 | 592620 | 592620 | 592620 | 592620 | 438800.25 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 261450 | 205642.2992 |  |  | 71659140.7951 | 604046237.5787
|  |  |  | AUD | 135404.9578 | 135404.9578 | 135404.9578 | 135404.9578 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 193983.0406 | 242569.2471 | 242569.2471 | 242569.2471 | 242569.2471 | 249569.923 | 244747.9974 | 244747.9974 | 244747.9974 | 244747.9974 | 244747.9974 | 244747.9974 | 170637.6531 | 170637.6531 | 170637.6531 | 170637.6531 | 170637.6531 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 147334.6429 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 157503.6437 | 148234.5888 | 145419.8854 | 143972.8512 | 143641.2089 | 143436.2132 | 143436.2132 | 143436.2132 | 93936.8111 | 93936.8111 | 93936.8111 | 93936.8111 | 93936.8111 | 93936.8111 | 93936.8111 | 76527.2656 | 76527.2656 | 76527.2656 | 76527.2656 | 73370.0458 | 69729.8518 | 69729.8518 | 69729.8518 | 69729.8518 | 75316.3476 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 61185.7994 | 60040.3212 |  |  | 12398321.7894